УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Боровковская ООШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Судаков

Приказ № 31-А от 14.03.2023

**План-график мероприятий по введению ФООП МОУ «Боровковская ООШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые  результаты |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение | | | | |
| 1 | Проведение  самодиагностики  готовности ОО к введению  ФООП | Апрель 2023 | Судаков М.В.  Зубарева Ю.Н.  Чепурная Н.П. | Проведена оценка  готовности ОО к  введению ФООП,  выявлены дефициты |
| 2 | Приведение локальных  нормативных актов в  соответствие с  требованиями ФООП и в  связи с их введением | Май 2023 | Судаков М.В.  Зубарева Ю.Н.  Чепурная Н.П. | Локальные  нормативные акты  приведены в  соответствие с  требованиями  ФООП и в связи с  их введением |
| 3 | Приведение материально-  технической базы школы в  соответствие с  требованиями ФООП и  ФПУ | Апрель-август  2023 | Судаков М.В.  Зубарева Ю.Н.  Чепурная Н.П. | Проведена  инвентаризация  материально-  технической базы  школы,  приведена в  соответствие с  требованиями  ФООП и ФПУ |
| 4 | Разработка и утверждение  основных образовательных  программ начального  общего, основного общего  и среднего общего  образования,  соответствующих ФООП | Апрель-август  2023 | Судаков М.В.  Зубарева Ю.Н.  Чепурная Н.П.  Учителя -предметники | Разработаны и  утверждены  основные  образовательные  программы  начального общего,  основного общего образования,  соответствующие  ФООП |
| 5 | Система мониторинга  готовности каждого  учителя к реализации  ФООП | Апрель-август  2023 | Судаков М.В.  Зубарева Ю.Н.  Чепурная Н.П. | Сформирована  система  мониторинга  готовности каждого  учителя к  реализации ФООП |
| 2. Нормативное обеспечение | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение  плана-графика  мероприятий по введению  ФООП | Март 2023 | Зубарева Ю.Н. | Разработан и  утвержден план-  график  мероприятий по  введению ФООП |
| 3. Методическое обеспечение | | | | |
| 1 | Организация и проведение  педагогических советов,  посвященных вопросам  подготовки к переходу на  ФООП | Май 2023  Август 2023 | Судаков М.В.  Зубарева Ю.Н.  Чепурная Н.П. | Педагогический  коллектив  ознакомлен с  вопросами,  посвященными  подготовке к  переходу на ФООП |
| 2 | Организация участия  педагогов в методических  мероприятиях (семинарах,  вебинарах, конференциях и  т.д.) муниципального,  регионального,  всероссийского уровней,  посвященным переходу на  ФООП | Апрель-сентябрь  2023 | Судаков М.В. | Педагоги приняли  участие в  методических  мероприятиях,  посвященным  вопросам переходу  на ФООП |
| 4. Кадровое обеспечение | | | | |
| 1 | Мониторинг  укомплектованности  кадрами для обеспечения  применения ФООП. | Апрель-май 2023 | Судаков М.В. | Проанализирована  укомплектованность  кадрами для  обеспечения  применения ФООП.  Выявлены кадровые  дефициты |
| 2 | Диагностика  образовательных  потребностей  педагогических работников  по вопросам перехода на  применение ФООП | Апрель 2023 | Зубарева Ю.Н.  Чепурная Н.П. | Проведена  диагностика  образовательных  потребностей  педагогических  работников по  вопросам перехода  на применение  ФООП |
| 3 | Анализ профессиональных  затруднений | Апрель 2023 | Зубарева Ю.Н.  Чепурная Н.П. | Проанализированы  профессиональные  педагогических работников  по вопросам перехода на  применение ФООП  затруднения  педагогических  работников по  вопросам перехода  на применение  ФООП |
| 5. Информационное обеспечение | | | | |
| 1 | 1 Родительские собрания,  посвященные применению  ФООП | Апрель-май 2023 | Зубарева Ю.Н.  Чепурная Н.П.  Классные руководители | Проведены  родительские  собрания,  посвященные  применению ФООП |
| 2 | Информирование  общественности через  официальный сайт и  социальные сети о  подготовке и реализации  ФООП | В течение 2023  года | Багинская Е.И. | Размещена  информация о  подготовке и  реализации ФООП  на официальном  сайте и социальных  сетях |