УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Боровковская ООШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Судаков

Приказ № 31-А от 14.03.2023

**План-график мероприятий по введению ФООП МОУ «Боровковская ООШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемыерезультаты |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |
| 1  | Проведениесамодиагностикиготовности ОО к введениюФООП | Апрель 2023 | Судаков М.В.Зубарева Ю.Н.Чепурная Н.П. | Проведена оценкаготовности ОО квведению ФООП,выявлены дефициты |
| 2 | Приведение локальныхнормативных актов всоответствие стребованиями ФООП и всвязи с их введением | Май 2023 | Судаков М.В.Зубарева Ю.Н.Чепурная Н.П. | Локальныенормативные актыприведены всоответствие стребованиямиФООП и в связи сих введением |
| 3 | Приведение материально-технической базы школы всоответствие стребованиями ФООП иФПУ | Апрель-август2023 | Судаков М.В.Зубарева Ю.Н.Чепурная Н.П. | Проведенаинвентаризацияматериально-технической базышколы,приведена всоответствие стребованиямиФООП и ФПУ |
| 4 | Разработка и утверждениеосновных образовательныхпрограмм начальногообщего, основного общегои среднего общегообразования,соответствующих ФООП | Апрель-август2023 | Судаков М.В.Зубарева Ю.Н.Чепурная Н.П.Учителя -предметники | Разработаны иутвержденыосновныеобразовательныепрограммыначального общего,основного общего образования,соответствующиеФООП |
| 5 | Система мониторингаготовности каждогоучителя к реализацииФООП | Апрель-август2023 | Судаков М.В.Зубарева Ю.Н.Чепурная Н.П. | Сформированасистемамониторингаготовности каждогоучителя креализации ФООП |
| 2. Нормативное обеспечение |
| 1 | Разработка и утверждениеплана-графикамероприятий по введениюФООП | Март 2023 | Зубарева Ю.Н. | Разработан иутвержден план-графикмероприятий повведению ФООП |
| 3. Методическое обеспечение |
| 1 | Организация и проведениепедагогических советов,посвященных вопросамподготовки к переходу наФООП | Май 2023Август 2023 | Судаков М.В.Зубарева Ю.Н.Чепурная Н.П. | Педагогическийколлективознакомлен свопросами,посвященнымиподготовке кпереходу на ФООП |
| 2 | Организация участияпедагогов в методическихмероприятиях (семинарах,вебинарах, конференциях ит.д.) муниципального,регионального,всероссийского уровней,посвященным переходу наФООП | Апрель-сентябрь2023 | Судаков М.В. | Педагоги принялиучастие вметодическихмероприятиях,посвященнымвопросам переходуна ФООП |
| 4. Кадровое обеспечение |
| 1 | Мониторингукомплектованностикадрами для обеспеченияприменения ФООП. | Апрель-май 2023 | Судаков М.В. | Проанализированаукомплектованностькадрами дляобеспеченияприменения ФООП.Выявлены кадровыедефициты |
| 2 | Диагностикаобразовательныхпотребностейпедагогических работниковпо вопросам перехода наприменение ФООП | Апрель 2023 | Зубарева Ю.Н.Чепурная Н.П. | Проведенадиагностикаобразовательныхпотребностейпедагогическихработников повопросам переходана применениеФООП |
| 3 | Анализ профессиональныхзатруднений | Апрель 2023 | Зубарева Ю.Н.Чепурная Н.П. | Проанализированыпрофессиональныепедагогических работниковпо вопросам перехода наприменение ФООПзатрудненияпедагогическихработников повопросам переходана применениеФООП |
| 5. Информационное обеспечение |
| 1 | 1 Родительские собрания,посвященные применениюФООП | Апрель-май 2023 | Зубарева Ю.Н.Чепурная Н.П.Классные руководители | Проведеныродительскиесобрания,посвященныеприменению ФООП |
| 2 | Информированиеобщественности черезофициальный сайт исоциальные сети оподготовке и реализацииФООП | В течение 2023года | Багинская Е.И. | Размещенаинформация оподготовке иреализации ФООПна официальномсайте и социальныхсетях |